豫文物审批〔2025〕123号

河南省文物局关于开封河南省军区旧址修缮项目设计方案的批复

开封市文物局：

你局《呈报关于〈开封河南省军区旧址修缮项目设计方案〉的请示》（汴文物〔2025〕53号）收悉。经研究，我局批复如下：

一、原则同意所报方案。

二、所报方案尚需按以下意见进行修改完善：

1.深入分析墙体裂缝产生原因，是否与地基不均匀沉降相关，应根据产生原因科学制定修缮措施。

2.补充透气孔出屋面处防水做法。

3.结合院内排水量优化排水设计，并做好与市政排水管网的衔接。

4.进一步校核文本、检测报告和安全性评估报告，据实调整预算。

三、请你局组织有关单位根据上述意见对所报的修缮方案进一步修改完善，并经你局核准后实施。核准文件、核准的纸质版方案（封面须标注“核准版”字样）和整套材料的电子版在核准文件印发后5个工作日内报我局备案。

四、请你局高度重视现场勘察所发现的安全隐患和问题，督促落实文物保护主体责任，加强日常监测与管理，在工程正式实施前，采取必要的临时除险维护措施，确保文物安全。

五、请你局按照文物保护工程管理相关规定要求，加强对项目的监督检查和全过程监管，确保工程质量和安全。工程开工后20个工作日内，应履行开工报告制度要求。工程竣工后，按要求严格做好项目竣工验收工作。

六、请你局切实加强监督管理，督促指导相关单位做好后续相关文物的日常养护工作，及时发现并排除隐患，确保文物安全。

此复。

2025年9月2日

抄送：局机关文物资源管理利用处。

河南省文物局办公室 2025年9月2日印发