## 境外投资项目后评价指标体系
附件6
省管企业境外投资项目后评价指标体系
序 号 | 一级指标 | 权重（α1） | 二级指标 | 权重（α2） | 三级指标 | 权重（α3）
1 | 前期决策程序 | 0.2 | 项目决策战略性 | 0.2 | 项目战略定位
聚焦主业投资
境内外业务协同性
与企业发展战略匹配性
投资规模与企业实力相适应
|  |  | 目标设定 | 0.2 | 项目定性目标合理
项目定量目标有数据支撑
投资收益水平合理性
|  |  | 尽调充分性 | 0.2 | 境外行业尽调完整性
财务尽调报告
法律尽调报告
国别、税务风险尽调与防控
|  |  | 立项决策程序合规性 | 0.2 | 项目建议书
项目投资分析报告（或可行性研究报告）
组织专家论证
尽职调查报告
项目风险防控
资产评估报告
|  |  | 决策程序合规性 | 0.2 | 企业内部决策程序合规性
省政府国资委及有关单位程序合规性
2 | 实施过程 | 0.15 | 实施准备工作 | 0.2 | 开工前期手续完备
开工前期基础设施完备
|  |  | 资金管理和使用 | 0.2 | 资金估算合理、依据明确
资金来源合规、成本控制合理
资金及时到位
融资方案落实情况
应对潜在超支的备用资金安排
|  |  | 质量控制 | 0.2 | 满足有关安全标准、使用标准
满足竣工验收及移交标准
|  |  | 进度控制 | 0.2 | 进度计划安排合理
项目实施周期调整合理
|  |  | 完成情况 | 0.2 | 投资按期完成
项目按期投入使用
竣工程序（或交接、变更程序）合规性
相关资料移交及存档
3 | 风险与合规性 | 0.2 | 国别与政治风险 | 0.18 | 项目所在国政治稳定性、政府更迭风险
政策法规连续性及变动风险（外资、税收、环保、劳工等）
地缘政治冲突风险
征收、国有化、战争、内乱风险
政府违约风险
|  |  | 经济与金融风险 | 0.15 | 宏观经济稳定性（通胀、汇率、利率波动）
汇率风险及对冲策略
融资风险（来源、成本、可获得性）
通货膨胀对成本和收益的影响
|  |  | 法律与合规风险 | 0.16 | 投资准入限制与审批程序
公司治理与信息披露合规要求
反垄断、反商业贿赂、数据安全等法规
知识产权保护力度
国际制裁与出口管制风险
|  |  | 运营与市场风险 | 0.12 | 供应链安全与稳定性
市场需求波动风险
竞争对手反应风险
项目管理与执行风险（成本超支、工期延误）
技术适用性与更新风险
|  |  | ESG风险 | 0.05 | 环境合规风险（环评、排放标准、生态影响）
社会责任风险（劳工权益、社区关系、人权）
公司治理风险（透明度、反腐败、董事会独立性）
|  |  | 风险防控体系 | 0.22 | 建立全面风险识别、评估、预警和应对机制
健全合规管理体系
应急预案与危机处理能力
|  |  | 国有资产安全 | 0.12 | 完善境外资产监管制度与措施
防范国有资产流失风险措施
健全财务监督与审计机制
4 | 经营管理 | 0.15 | 运营管理 | 0.3 | 建立健全的境外公司治理结构
组织架构与企业发展战略匹配
组织架构效率
|  |  | 制度体系 | 0.4 | 制度体系完善
人力资源充足
外派人员管理制度
当地聘用员工合规性
重大决策流程合规性
|  |  | 经营管理 | 0.2 | 经营管理策略合理
项目管理团队经验与能力
本地化运营管理能力
跨文化沟通与整合能力
|  |  | 合作伙伴可靠性 | 0.1 | 合资伙伴/并购标的资质、信誉与协同效应
供应商、承包商、代理商的资质与稳定性
与当地政府、社区的关系
5 | 效益评价 | 0.15 | 经济效益 | 0.4 | 营收、利润等盈利能力
负债结构、短期与长期偿债能力
资产使用效率等营运能力
财务发展能力
投入产出效益
权益保障情况（资金、股权、固定资产等）
对当地税收、经济发展带动
|  |  | 技术效益 | 0.2 | 方案（设计、技术、设备等）实施效果
方案（设计、技术、设备等）可借鉴性
科技创新带动
核心技术来源与先进性
|  |  | 环境效益 | 0.2 | 环境影响评估
资源节约利用（能源、水、原材料）
生态环境影响
|  |  | 社会效益 | 0.2 | 创造本地就业机会的数量与质量
员工权益保障（薪酬福利、健康安全、培训发展）
尊重当地文化习俗
提升公共服务水平效益
6 | 目标和可持续性 | 0.1 | 目标完成度 | 0.5 | 项目定性目标完成情况
项目定量目标完成情况
投资收益完成情况
|  |  | 可持续性 | 0.5 | 经济可持续性
社会可持续性
境外投资要素保障能力
投后管理改进措施
市场前景
7 | 项目协同性 | 0.05 | 带动产业发展 | 0.4 | 提升企业在境外的其他项目竞争力
带动国内有关产业链对境外的投资
带动境外相关产业链的发展
|  |  | 提升企业品牌价值 | 0.3 | 提升投资方在境外的品牌形象
投资方在境外的市场占有情况
投资方获得境外的认可度
|  |  | 境外党建 | 0.3 | 建立健全境外党组织（符合规定情况下）
发挥党组织政治核心和战斗堡垒作用
注：评价指标体系的二级、三级指标具体设置、权重分配可根据项目的实际特点确定。