## 清单
附件
河南省当前农业生产中急需急用农机装备清单（2026年11月更新）
序号 | 类别 | 机具名称 | 牵头单位 | 牵头专家 | 协助单位 | 研发进度 | 已完成研发工作 | 预计完成时间
1 | 栽播机械 | 丘陵山区轻简型马铃薯播种机 | 河南科技大学 | 金鑫 | 龙门实验室 | 已完成样机试制 | 已完成样机试制。 | 2027年12月
2 | 动力机械 | 电动无人驾驶拖拉机 | 河南科技大学 | 徐立友 | 洛阳拖拉机研究所有限公司 | 1.搭建了电动无人拖拉机硬件在环仿真平台；2.发表论文1篇；3.申请发明专利8项。 | 完成瞬时优化能量管理策略。 | 2027年12月
3 | 动力机械 | 柴电混动拖拉机 | 河南科技大学 | 徐立友 | 洛阳拖拉机研究所有限公司 | 1.已完成第一轮样机研制；2.开展首轮样机田间试验；3.发表论文3篇。 | 轨迹跟踪仿真验证。 | 2027年12月
4 | 动力机械 | 适用于丘陵山地拖拉机 | 河南科技大学 | 闫祥海 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1.建立了变时频域工况下传动系统的载荷谱模型；2.对丘陵山地拖拉机动力系统完成了构型优化与参数设计；3.对丘陵山地拖拉机的多路阀控系统完成了设计与控制；4.完成了丘陵山地拖拉机行走机构设计与四轮驱动控制；5.设计了折腰型丘陵山地拖拉机差速转向系统；6.突破了座椅与机具姿态调控技术。 | 完成了传动系统、行走与转向系统及第一代50马力轮式丘陵山地拖拉机。 | 2027年12月
5 | 动力机械 | 园艺电动拖拉机 | 河南科技大学 | 徐立友 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1.完成园艺电动拖拉机需求调研；2.搭建了仿真平台；3.对控制策略进行了初步开发。 | 建立了驱动系统多自由度耦合动力学模型、轮胎-土壤交互模型。 | 2027年12月
6 | 收获机械 | 丘陵山区轻简型谷物联合收获机 | 河南沃德机械制造有限公司 | 何勋 | 河南农业大学 | 低损伤玉米穗茎兼收割台 | 已开展轻简型低损玉米割台的设计、加工与台架试验研究，重点突破了间隙自适应调节与浮动摘穗板组合式低损摘穗技术，研制了低损摘穗装置，并开展了台架试验，试验结果表明：与常规的玉米割台相比，可有效降低果穗啃伤与籽粒损失，降低收获损失。 | 2028.12
7 | 收获机械 | 秧果兼收型花生联合收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 解文东 |  | 已研发试制样机 | 正在进行测试验证 | 2028.12
8 | 收获机械 | 丘陵山区轻简型花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 解文东 |  | 已投入批量生产 | 正在进行市场推广应用，主要区域在广东、四川、河南、山东等省。 | 2028.12
9 | 收获机械 | 大豆收获仿形割台 | 河南科技大学 | 王升升 | 洛阳智能农业装备研究院有限公司 | 根据割台右侧（角度传感器）和过桥（角度传感器）实际值对比，调整割台高度，初步实现仿形功能。 | 已完成割台装机试验验证工作，具备批量推广应用条件。 | 2026年12月
10 | 收获机械 | 蚕豆（豌豆）收获机 | 河南科技大学 | 王升升 | 龙门实验室、洛阳福格森机械装备有限公司 | 1.项目调研；2.完成蚕豆（豌豆）物理机械特性测定，对蚕豆（豌豆）机械收获损伤特性有了初步了解。 | 已完成第一轮样机试制 | 2027年12月
11 | 收获机械 | 小型青饲料收获机 | 河南科技大学 | 王升升 | 洛阳四达农机有限公司 | 1.项目调研；2.完成青饲料物理机械特性测定，对青饲料机械收获特性有了初步了解。 | 已完成整机试验验证工作，具备批量推广应用条件。 | 2026年12月
12 | 收获机械 | 甘蔗高效整秆收获机 | 河南科技大学 | 王升升 | 龙门实验室、洛阳辰汉农业装备科技有限公司 | 1.项目调研；2.完成甘蔗物理机械特性测定，对甘蔗机械收获损伤特性有了初步了解。 | 首轮样机已经进行田间作业试验，针对暴露的问题正在进行优化设计。 | 2026年12月
13 | 收获机械 | 适宜丘陵山区的甘蔗收获机 | 洛阳辰汉农业装备科技股份有限公司 | 张长献 | 中国农业大学、 中国农业机械化科学院有限公司 | 组织第一轮2台适宜丘陵坡地的切段式甘蔗收获机作业流程轻简化、整机小型轻量化、行走底盘、主动悬架与机身调平和切段机收降杂减损关键技术与作业部件的验证。 | 首款产品定型为4GQ-1F型甘蔗联合收获机，已经通过推广鉴定，实现销售。第二款系列产品正在进行方案论证，预计年底实现量产。 | 2027-12-30
14 | 收获机械 | 甘蔗割铺机及剥叶机 | 洛阳辰汉农业装备科技股份有限公司 | 张长献 |  | 完成初步技术方案。 | 首轮样机已于2026年6月进行田间作业试验，正在进行第二轮样式优化改进。 | 2027-12-30
15 | 收获机械 | 果实柔性高效采收机器人 | 河南科技大学 | 马淏 | 洛阳汇四海机器人科技有限公司 | 1.项目调研；2.果园参数调研；3.果实在线识别与定位方法探索；4.柔性采摘机构设计方案设计。 | 完成柔性采收机器人硬件设计与样机研发，处于样机调试阶段 | 2027年12月
16 | 收获机械 | 菠菜有序低损收获机 | 河南科技大学 | 马义东 | 龙门实验室 | 1.项目调研；2.农艺物理特征试验分析；3.试验平台1套，关键参数优化 | 已完成关键作业参数试验优化，处于样机开发阶段。 | 2026年12月
17 | 收获机械 | 蔬菜种子繁育联合收获机 | 河南科技大学 | 王升升 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 已完成了第一轮样机的研发与田间性能试验。 | 已完成关键工作部件性能改进优化，处于样机测试阶段。 | 2026年12月
18 | 收获机械 | 丹参收获机 | 河南科技大学 | 张超 | 河南省农科院 | 样机整体结构设计 | 已完成关键机构设计计算，准备第一轮样机加工 | 2026年12月
19 | 收获机械 | 大宗茶高效采收机 | 河南科技大学 | 杜哲 | 龙门实验室 | 1.项目调研；2.第一轮样机设计；3.第一轮田间性能试验。 | 已完成第一轮样机试制 | 2027年12月
20 | 收获机械 | 油用牡丹果荚收获机 | 河南科技大学 | 杜哲 | 洛阳智能农业装备研究院有限公司 | 1.项目调研；2.第一轮样机设计；3.第一轮田间性能试验。 | 已完成第一轮样机试制 | 2027年12月
21 | 栽播机械 | 玉米条带耕作精量播种复式作业机具 | 河南科技大学 | 贺智涛 | 河南巨隆科技有限公司 | 1.项目调研；2.完成图纸规划，对播种精度控制有了初步了解。 | 已完成第一轮样机试制，拟开展田间试验、结构改进和性能优化。 | 2026年12月
22 | 栽播机械 | 基质块苗快速移栽机 | 河南科技大学 | 金鑫 | 龙门实验室 | 1.调研国内外基质块苗移栽装备的发展现状2.对块苗物理特性和力学特性进行了分析3.设计出块苗移栽装置的实验台 | 已完成试验装置设计 | 2027年12月
23 | 栽播机械 | 轻简型水稻钵苗有序抛栽机 | 河南科技大学 | 金鑫 | 新县丰泰种业有限责任公司 | 1.调研河南省信阳地区稻油轮作、超级稻、再生稻等典型水稻种植农艺模式及插秧作业技术规程；2.设计出水稻钵体苗抛秧装置1套。 | 已完成试验装置设计 | 2027年12月
24 | 栽播机械 | 水稻育秧生产线 | 河南科技大学 | 张超 | 中国农业大学、苏州久富农业机械有限公司 | 排种装置、覆土装置设计 | 已完成关键机构设计计算，准备第一轮样机加工 | 2026年12月
25 | 栽播机械 | 高速精量免耕播种机 | 河南科海廷机械有限公司 | 王美美 | 安阳工学院 | 针对中原地区播种玉米，是在小麦收割后进行的特性。在小麦秸秆覆盖的土壤上作业。作业时产生的拥堵造成作业速度上不去。勺轮式播种器速度高时容易造成空穴的情况，围绕制约影响高速播种的技术问题。开展了调研、设计、改造加装等工作。在原有破土铲两侧增加了强形压移轮，使播种机通过性更好。气吸排种器基础嵌入智能电控系统，排除地轮打滑对作业的影响，提高了播种的一致性。 | 样机已经完成，并进行了试验作业，在原来5公里/小时的基础上提高到10公里/小时。待优化后将大面积应用到实验中，针对作业中出现的情况得到解决。 | 2026-12-01
26 | 栽播机械 | 高速投种装置 | 河南农业大学 | 丁力、屈哲 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 气力集排式播种结构的研究：包括风机、排种器、风道、分配器以及输送管道等部件的结构和性能，实现风机风压稳定、风量可靠，排种器排种稳定、均匀，分配器分配均匀，风道及输送管道阻力小，各部件性能匹配优良。把种子在气力的作用下均匀的分配，并输送到各个播种单元，确保各行排量一致性稳定。 | 研制了高性能导种装置，可以换装到气力式排种器上，解决落种弹跳现象。同时优化了导种管与排种器之间的位置参数。优化了传统导种管结构。目前正在试验开展中，项目正常进行中。 | 2026.12
27 | 栽播机械 | 气力式高速精量排种器 | 河南农业大学 | 丁力 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司 | 调研河南省小麦、玉米、花生、水稻、辣椒、烟草等作业种植模式及精量栽播装备应用情况及存在的问题，结合农艺要求提出适应小麦、玉米、花生、水稻、辣椒、烟草等作物精量栽播装备要求。 突破高精度株距播种技术。改进机具，新型机具采用精播排种器，降低排种高度，投种点距离地面较近，避免种子在下落过程中飘移，保证株距准确。突破播种单体精确仿形技术。通过单体精确仿形技术，保证种子的播深一致性和覆盖质量，保证种子出苗和作物产量。 围绕河南省主要粮食作物耕播装备关键技术难题，通过开展高效节能低碳环保装备技术、作业质量检测与智能调控研究，突破驱动耙耙齿耐磨减阻及耕整地质量提升关键技术、电驱高速精量排种、区段播种、种肥精准调控等智能控制技术，建立技术模式与技术规范，与企业结合优化国内先进高效动力驱动联合整地播种、高效播种和种沟镇压调控播种、全自动水旱田移栽等核心装备，进行样机性能测试与试验示范。 | 突破了高精度株距播种技术。改进了机具，新型机具采用精播排种器，降低排种高度，投种点距离地面较近，避免种子在下落过程中飘移，保证株距准确。研制了播种单体同位仿形技术。研究了多级镇压技术。通过单体精确仿形技术，保证种子的播深一致性和覆盖质量，保证种子出苗和作物产量。目前排种器样机已加工，正在进行验证性试验。 | 2026.12
28 | 栽播机械 | 马铃薯轻简高效精量（膜上）播种机 | 河南科技大学 | 邱兆美 | 龙门实验室 | 1.项目调研； 2.完成马铃薯高效排种装置研发。 | 已完成试验台设计 | 2028年12月
29 | 栽播机械 | 马铃薯正芽播种机械 | 河南科技大学 | 邱兆美 | 龙门实验室 | 1.项目调研； 2.完成正芽播种末端执行器研制。 | 已完成试验台设计 | 2028年12月
30 | 栽播机械 | 蔬菜嫁接机 | 河南科技大学 | 金鑫 | 北京京鹏环球科技股份有限公司 | 1.研制利用机器视觉判定切口位置的实验装置，编制控制软件系统；2.分析蔬菜嫁接装置工作时序，研制嫁接末端执行器。 | 正在开展样机试制 | 2028年12月
31 | 栽播机械 | 中药材精密播种机 | 河南巨隆科技有限公司、华中科技大学 | 张俊才 | 河南省农机具工程技术研究中心 | 已完成样机试制 | 围绕中药材展开研究，2021年4月4YCW-120A/150/180/200型药材挖掘机通过部级推广鉴定，2025年6月份完成中药材精密播种机中试，8月份完成对排种器技术改进提升，7月份由项目衍发的2BFY-2A/3A/4A玉米施肥播种机获得部级推广鉴定，申请专利2项，制定企业标准1项，实验机具得到药农的首肯。 | 2028.12
32 | 栽播机械 | 适用豫南水田黏重土壤驱动耙 | 河南科技大学 | 张超 | 河南巨隆科技有限公司 | 土壤特性分析；驱动耙整机结构设计 | 已完成关键机构设计计算，准备第一轮样机加工 | 2026年12月
33 | 栽播机械 | 适宜丘陵山区的碎石整地改土机 | 河南科技大学 | 周浩 | 龙门实验室、 河南巨隆科技有限公司 | 已完成样机试制 | 正在开展试验装置加工与性能测试 | 2027年12月
34 | 栽播机械 | 大型智能化联合整地机 | 河南巨隆科技有限公司、河南农业大学 | 韩根发 | 河南省农机具工程技术研究中心 | 已完成样机试制 | 研究整地机模块化设计，将整地、施肥、旋耕等功能集成于可拆卸模块，便于快速更换以适应不同作物与地形需求。针对复杂地形，研究增强机械结构的稳定性与减震性能上，如采用液压独立调平系统与仿形弹簧耙腿，确保在石块地、坡地等场景下的高效作业。 | 2026.12
35 | 栽播机械 | 高效卫星平地机 | 河南巨隆科技有限公司、华南农业大学 | 刘少林 | 河南省农机具工程技术研究中心 | 已完成样机试制 | 公司在2018年与罗锡文院士联合研发的1JPD-160/360旱地激光平地机基础上，2025年3月份与华南农业大学达成协议，联合攻关，利用北斗卫星导航系统研制高效卫星平地机，8月份利用卫星定位完成产品试制，取得了突破性进展。 | 2028.12
36 | 畜牧机械 | 奶牛个体自动化信息感知及行为监测分析设备 | 河南科技大学 | 赵凯旋 | 宁夏金宇智慧科技有限公司 | 1. 完成智能感知装备研发与系统开发；2.完成多源数据采集与智能分析技术开发；3. 初步搭建健康评估与疾病诊断系统。 | 1. 系统集成与设备研制：完成感知终端、无线通信、边缘计算与后端平台的系统架构设计，研制体温、瘤胃、行为识别等多种传感设备，实现奶牛关键生理与行为指标的自动化监测。 | 2028年12月
37 | 畜牧机械 | 牛粪垫料化利用成套设备 | 河南科技大学 | 尹冬雪 | 河南千唐农事农机服务有限公司 | 1.项目调研；2.牛场粪污经固液分离技术研究；3.固体牛粪发酵及无害化技术研究； | 2. 智能识别与健康评估：构建多模态行为识别与健康预警模型，实现反刍、饮水、发情、跛行等行为精准识别与异常预警，识别准确率超过90%。 | 2028年12月
38 | 畜牧机械 | 蛋鸡福利化养殖成套设备 | 河南科技大学 | 马彦博 | 龙门实验室 | 1.开展自动化层叠式蛋鸡笼养模式分析，确定合理蛋鸡养殖笼结构；2.调研蛋鸡应激反应特性、典型疾病种类，研究基于机器视觉、声学信号分析的蛋鸡健康福利表征方法。3.研究蛋鸡养殖过程机器人巡检关键技术。 | 3.实地部署与系统验证：系统已在实验牧场与规模化奶牛场部署运行，运行稳定、数据连续，支持远程管理与行为轨迹可视化分析。 | 2027年12月
39 | 畜牧机械 | 家禽群养体重智能监测系统 | 河南科技大学 | 马彦博 | 龙门实验室 | 1.调研国内外平层养殖的家禽自动称重系统发展现状。2.构建自动、无应激的活禽群体体重自动监测系统样机模型 | 4. 成果产出与应用前景：取得多项软著与专利，具备产业化基础，相关成果已在牧场示范应用，推动奶牛养殖向智能化、精细化发展。 | 2027年12月
40 | 畜牧机械 | 高性能奶牛粪污处理成套设备 | 河南科技大学 | 赵凯旋 |  | 1.项目调研；2.牛场粪污经固液分离技术研究；3.固体牛粪发酵及无害化技术研究； | 关键物性指标达标与稳定性控制研究:通过优化发酵工艺及后处理参数，将固体牛粪发酵产物的 含水率稳定控制在 45-55%（满足牛床垫料基本要求）， 纤维长度保持在 5-8mm（兼顾舒适性与不易碎性），显著降低粉尘率（< 5%）。 关键卫生指标（大肠杆菌群、沙门氏菌等）灭活率稳定 > 99.9%，达到《畜禽粪便无害化处理技术规范》要求。 | 2027年12月
41 | 农产品初加工机械 | 花生产后烘干设备 | 河南工业大学 | 陈鹏枭 | 郑州万谷机械股份有限公司 | 目前基于花生荚果通风抑霉干燥仓囤，团队的花生产后干燥装备已更新迭代4次，形成了拥有自主专利的大小批量兼有、热风常温风综合的设备矩阵，从小型农户到大型工厂，皆有适配机型。 | 正推广市场验证。 | 2026-12-30
42 | 农产品初加工机械 | 设施种苗智能分选机 | 河南科技大学 | 金鑫 | 河南省农科院 | 1.赴广东省中山市、广州市调研植物工厂蔬菜种植模式、种苗分选技术要求等2.设计开发设施种苗分选实验装置。 | 完成固液分离、高效发酵、除臭净化等关键模块研发，构建适用于规模化奶牛场的高性能粪污处理成套系统。 | 2026年12月
43 | 农产品初加工机械 | 水果分选机 | 河南科技大学 | 马淏 | 偃师市亿成科技有限公司 | 1.完成果实体积在线检测系统测试，对果实体积大小实现在线检测；2.完成了苹果智能分装装置试验验证，对分选过程进行了分析 | 已完成关键部件作业参数试验优化，处于样机开发阶段。 | 2026年12月
44 | 农产品初加工机械 | 小浆果产地高通量检测分级机 | 河南科技大学 | 马淏 | 偃师市亿成科技有限公司 | 1.需求调研；2.不同传感器检测精度对比。 | 1.研究了利用磁场对花生种子分级分选的试验台，开展了实验室试验；2.对花生播种机工作原理进行了分析，对花生播种农艺要求进行了调研分析；初步研究了花生种子与播种农艺适配性的问题 | 2026年12月
45 | 节水灌溉装备 | 智能化水肥一体化设备 | 河南科技大学 | 周罕觅 | 龙门实验室 | 1.完成现有水肥一体化设备市场调研；2.以密植、单位高产为目标，对节水灌溉联合调控技术适应性进行分析，融合智能化、信息化、物联网技术进行了设备论证。 | 完成水果分选机器样机试制工作，整正在进行样机测试。 | 2027年12月
46 | 节水灌溉装备 | 智慧大棚变量灌溉系统 | 河南科技大学 | 赵娜 | 洛阳伊水源环保科技有限公司 | 1.项目调研；2.第一轮系统设计；3.参数优化。 | 完成小浆果品质在线监测系统研发，正在进行样机结构论证。 | 2027年12月
47 | 植保机械 | 大豆-玉米带状复合种植专用植保机 | 河南农业大学 | 李赫、丁力 | 西平驰龙植保机械有限公司 | 研发优选基于机器视觉及深度学习的主要粮食作物及经济作物主要病虫草害快速检测识别系统、基于PWM控制的变量喷雾控制系统、基于处方图及机器视觉的对靶喷雾系统、四轮驱动、四轮转向的液压驱动高地隙自走底盘、基于模糊控制的增程式动力控制系统。 | 构建了处方图，进行了喷雾机调试，在黑龙江尖山农场进行了试验。研究了增程系统能量分配模型，构建了增程系统能量管理策略。正在进行能量管理策略试验验证 | 2026年12月
48 | 植保机械 | 果园精准对靶施药机 | 河南科技大学 | 马淏 | 偃师市亿成科技有限公司 | 1.项目调研；2.果园参数调研；3.果树靶标探测方法探索；4.喷雾执行机构方案设计。 | 已完成现有水肥一体化设备市场调研；针对现有设备单一，智能化、信息化不高等问题进行了论证和分析；初步完成多源信息融合的水肥一体化精量灌溉系统研发 | 2027年12月
49 | 植保机械 | 多旋翼植保无人机自动加药装备 | 河南科技大学 | 杜蒙蒙 | 龙门实验室 | 1.项目调研；2.多旋翼植保无人机位姿自动调整方案设计；3.多旋翼植保无人机自动高效加药方案设计 | 调研了市场对变量灌溉系统的需求 | 2028年12月
50 | 施肥机械 | 智能化精准深施肥（追肥）机 | 河南农业大学 | 张秀丽 |  | 通过理论分析初步确定施肥装置关键部件螺旋排肥器的主要结构的参数。采用离散元EDEM仿真软件对排肥器进行仿真试验,以排肥量和排肥稳定性变异性系数与排肥均匀性变异系数作为评价指标,分析肥料颗粒在排肥器内的运动与受力情况,以及各参数对排肥器排肥性能的影响程度,得出较优的排肥器螺旋叶片结构参数组合,并根据其较优参数进行了台架试验与田间试验。 | 采用了离散元EDEM仿真软件对排肥器进行仿真试验,分析了各参数对排肥器排肥性能的影响程度,得出较优的排肥器螺旋叶片结构参数组合,并根据其较优参数进行了台架试验与田间试验。 | 2026.12
51 | 秸秆综合利用机械 | 玉米秸秆炭基肥生产装备 | 河南科技大学 | 兰维娟 | 博顿生物科技有限公司 | 项目调研、参数优化 | 样机投入使用，作业质量标准发布。 | 2026年12月
52 | 秸秆综合利用机械 | 自走式作物根茬可控燃烧装备 | 河南工程学院 | 焦有宙 | 河南农业大学、洛阳福格森机械装备有限公司 | 已完成样机试制 | 对装备进行熟化定型；完成相关标准的定制；申报河南省首台（套）重大技术装备认定 | 2027-12-01
53 | 秸秆综合利用机械 | 作物秸秆资源化信息智能检测系统 | 河南科技大学 | 兰维娟 | 洛阳兆丰精工有限责任公司 | 项目调研、第一轮系统设计 | 完成对靶施药机样机设计、初加工工作，正在进行样机调试。 | 2026年12月
54 | 智能监测装置 | 能准确监测谷物烘干量并实现远程数据传输的监测设备（前装、后装） | 河南省计量测试科学研究院 | 何开宇/李鹏飞 | 河南农禾物联网科技有限公司 | 已按设计指标完成称重系统的研发、温度（燃料）监测、工作状态监测、定位监测、视频监测，并对部分传感器设置防拆卸，增加防作弊功能。对称重数据、温度、定位等参数集成并上传至监控平台，实现粮食烘干作业监测 | 温度、称重系统等监测功能初步实现 | 2026.6
55 | 智能监测装置 | 种子内外缺陷检测设备 | 河南科技大学 | 杜新武 | 中国农业机械化科学研究院有限公司 | 已完成样机试制 | 完成样机试制；申报发明专利1件。 | 2026年12月
56 | 智能监测装置 | 设施蔬菜生长信息检测装备 | 河南科技大学 | 马淏 | 偃师市亿成科技有限公司 | 1.设施蔬菜生长信息参数调研；2.不同生长信息检测方法对比；3.检测装置方案设计。 | 申报发明专利1项 | 2027年12月
57 | 其他 | 园艺电动割草机 | 河南科技大学 | 徐立友 | 洛阳拖拉机研究所有限公司 | 1.设计了一体式车架、后置电池组、前置座驾位、集成式行驶驱动和组合式割草装置的整机构架；研发了“驱动电机+减速器+制动器”集成式轮边驱动装置，通过双边双控电机转速，实现整机近零半径转向；2.研究了驱动电机控制解耦算法、割草电机控制耦合算法，实现了驱动电机与割草电机协同控制控制。3.制订了电池系统TIPAE主动均衡电路和高效管理控制策略。 | 调研了市场对智能监测系统的需求 | 2028年12月
58 | 其他 | 果园智能化管理机械（套袋、疏花疏果、避障除草、水肥一体化） | 河南科技大学 | 杜新武 | 中国农业机械化科学研究院有限公司 | 已完成样机试制，但是与现有农艺不匹配，故停止研发，转向果园机器人关键技术开发。 | 已经完成棉花种子内部缺陷磁选分级装置研发 | 2026年12月
59 | 其他 | 食用菌采收、分选一体化机器人 | 河南科技大学 | 马淏 | 洛阳汇四海机器人科技有限公司 | 1.完成双孢菇采摘、切根、分选一体化作业装置研发；2.开展了双孢菇位姿识别以及成熟度检测方法研究，并开展了试验验证 | 完成蔬菜生长信息检测装置方案设计，建立设施蔬菜生长信息监测模型，正在准备装置试制。 | 2026年12月
60 | 节水灌溉设备 | 大豆玉米带状复合种植水肥药一体化智慧灌溉设备 | 河南科技大学 | 牛晓丽 | 郑州金斗云电子科技有限公司 | 启动研究 | 正开展复合种植水肥需求规律试验，以及基于多源数据融合的水肥信息感知技术研究工作。 | 2027年12月
61 | 智能监控装置 | 马铃薯光电识别筛选设备 | 河南科技大学 | 邱兆美 | 龙门实验室、洛阳享锐机械科技有限公司 | 2024年12月启动 | 1.项目调研；2.第一轮样机设计； | 2028年12月
62 | 畜牧机械 | 畜禽巡检机器人 | 河南科技大学 | 马彦博 | 龙门实验室 | 1.对一代样机进行整机电气系统优化；2.根据试验测试情况，进行整机结构优化。 | 已完成一轮样机试制。 | 2027年12月
63 | 果园机械 | 果园智能除草机器人 | 河南科技大学 | 解晓琳 | 龙门实验室 | 已完成样机试制 | 已完成二轮样机试制。 | 2027年12月
64 | 智能监测装置 | 果园自主巡检机器人 | 河南科技大学 | 马淏 | 龙门实验室 | 1.项目调研；2.第一轮样机设计；3.完成果树表型信息监测模型构建、传感装置设计 | 已完成果树表型性状（水分、病虫害等）监测模型、传感装置的研发工作 | 2027年12月
65 | 设施种植装备 | 设施种植电动作业底盘 | 河南科技大学 | 王升升 | 龙门实验室，偃师亿成科技有限公司 | 已完成样机试制 | 已完成第一代样机试制与试验测试工作 | 2026年12月
66 | 智能监测装置 | 能准确监测谷物收获量并实现远程数据传输的监测设备（前装、后装） | 河南农业大学 | 屈哲 | 郑州中联收获机械有限公司 | 对小麦联合收获机清选损失监测装置进行总体设计 | 针对小麦联合收获机清选损失实时监测的需要，对小麦联合收获机清选损失监测装置进行总体设计。清选损失监测装置主要包括集料斗、双向阵列式压电传感器、振动信号补偿装置、碰撞信号处理系统和人机交互系统等。设计了双向阵列式压电传感器和振动信号补偿装置，提高籽粒碰撞传感器的监测容量和减小机械振动对籽粒识别精度的影响。软件设计实现了对小麦籽粒碰撞信号的采集、识别、计数和损失数据传输，在人机交互系统上显示清选损失数据，完成对小麦联合收获机清选损失的实时监测。田间试验表明籽粒识别误差率在8%以内，平均误差率为6.69%，满足收获机清选损失监测装置的设计要求，能够提醒驾驶员调整收获机作业参数达到机收减损的目的。 | 2028.06
67 | 收获机具 | 芝麻收获机械（高效低损） | 河南省农业科学院芝麻研究中心 | 高桐梅 | 哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司 | 1、已完成全封闭自走式割台的设计和小批量生产及与配套机型适配性验证；2、完成了芝麻籽粒直收田间检测；3、试验样机在河南、河北等产区进行了适应性试验，结果良好。 | 已完成全封闭自走式割台的设计和小批量生产及与配套机型适配性验证及进一步改进图纸设计。 | 2027.03
68 | 栽播机械 | 丘陵山区轻简型花生播种机 | 河南农业大学 | 丁力、何勋 | 河南农有王农业装备科技股份有限公司、河南三得兴机械有限公司 | 已完成排种器设计，小批量生产及与配套机型适配性验证。 | 已完成排种器设计，小批量生产及与配套机型适配性验证。 | 2027年12月
69 | 农产品初加工机械 | 中药烘干机（智能全天候太阳能中药烘干机） | 河南工业大学 | 陈鹏枭 | 郑州万谷机械股份有限公司、郑州钍博农业科技有限公司 | 1.项目调研；2.技术论证并设计第一代样机图纸 | 已进行技术论证 | 2029-12-01
70 | 其他 | 智能除草机器人（大田、果园） | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 丁国辉 | 河南省科学院激光制造研究所 | 已完成初代原型机研制，工程样机正在试制 | 已完成初代原型机研制，正在完善不同应用场景工程样机的研制。 | 2027-12-01
71 | 种植装备 | 赤松茸大田铺料机 | 河南省农业科学院食用菌研究所 | 孔维丽 | 黄淮学院 | 完成2款铺料机型的研制 | 已有原型机，正在做田间可靠性验证 | 2027年12月
72 | 制种机械 | 香菇菌棒自动接种机 | 河南省农业科学院食用菌研究所 | 孔维丽 | 汝州朕迪食用菌有限公司 | 形成枝条接种机雏形 | 处于验证机制造阶段 | 2027.12
73 | 生产管理机械 | 香菇菌棒定量自动补水机 | 河南省农业科学院食用菌研究所 | 孔维丽 | 西峡县食用菌机械厂 | 已完成整机型研制，进行生产测试 | 进行改进定量补水，生产应用 | 2027.6
74 | 制种机械 | 食用菌菌包自动装袋机 | 河南省农业科学院食用菌研究所 | 孔维丽 | 内黄县食用菌机械厂 | 完成整机型研制 | 生产中大面积应用 | 2027-12-01
75 | 农产品初加工机械 | 花生应急干燥机（移动式循环干燥机+风干储藏一体仓） | 河南省农业科学院农产品加工研究中心 | 谢永康 | 河南新国信机械制造有限公司、河南玖德智能设备有限公司 | 基于花生阴雨天应急烘干需求，团队提出移动式循环干燥机结合风干储藏一体仓减损体系，并研发及更新花生移动式循环干燥机和风干储藏一体仓3代，也已经授权相关专利。 | 建立的单条烘干线（花生移动式循环干燥机（10吨/批次）+风干储藏一体仓（50吨/仓））可保证100亩花生在阴雨天不会霉变，整体烘干时间为2天，虽然较单一烘干机时间延长1天，但烘干成本控制在6分钱/斤花生，处理量也大幅度增加，花生风干后无需再倒仓储藏，应急效果比较明显，已经在驻马店正阳中试示范。 | 2027.12.30
76 | 栽播机械 | 甘薯薯苗移栽机 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 杨育峰 |  | 征集研发单位
77 | 收获机械 | 甘薯全自动薯块收获机 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 杨育峰 |  | 征集研发单位
78 | 其他 | 甘薯剪苗机 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 杨育峰 |  | 征集研发单位
79 | 收获机械 | 大豆-玉米带状复合种植专用联合收获机 | 无 |  |  | 征集研发单位
80 | 收获机械 | 丘陵山地茶叶收获机 | 无 |  |  | 征集研发单位
81 | 收获机械 | 丘陵山地花椒收获机 | 无 |  |  | 征集研发单位
82 | 收获机械 | 芝麻收获机械（高效低损） | 无 |  |  | 征集研发单位
83 | 施肥机械 | 茶园施肥（有机肥）机 | 无 |  |  | 征集研发单位